Plan działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2025 - 2026

Data utworzenia dokumentu

2025-03-20

Wstęp

Przygotowaliśmy plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Będziemy realizować ten plan, żeby zwiększyć dostępność architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną. Poprawi to jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami, na przykład osób z niepełnosprawnością, seniorów, dzieci i innym. Przygotowaliśmy ten plan zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  
Plan obejmuje 4 obszary dostępności:

* dostępność architektoniczna,
* dostępność cyfrowa,
* dostępność informacyjno- komunikacyjna,
* pozostałe działania.

Jeżeli nie mogliśmy przyporządkować działania do rodzaju dostępności, umieszczaliśmy je w obszarze "pozostałe działania". Znajdziesz tam działania dotyczące na przykład:

* działań związanych z zatrudnieniem (rekrutacja, miejsca pracy)
* współpracy z organizacjami pozarządowymi;
* szkolenia pracowników;
* informowania o działaniach na rzecz dostępności;
* podnoszenia jakości obsługi klientów.

W dalszej części planu stosujemy nazwę podmiot, która określa naszą instytucję.

## Podstawa prawna

Podstawą prawną do przygotowania planu na rzecz poprawy dostępności jest Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696).

Ustawa jest powiązana z Konwencją ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami sporządzoną w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2012 poz.1169).

Inne ustawy dotyczące dostępności:

* ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848),
* ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Dz.U. 2011 Nr 209 poz. 1243).

Przy tworzeniu planu uznaliśmy za istotne jeszcze inne ustawy, rozporządzenia i przepisy wewnętrzne. Część z nich dotyczy wprost dostępności, a część sposobu naszego działania.

### Przepisy regulujące sposób funkcjonowania podmiotu

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (z późn.zm.)

### Dokumenty wewnętrzne podmiotu dotyczące dostępności

1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka

## Osoby ze szczególnymi potrzebami

Na potrzeby planu przyjęliśmy, że "osoba ze szczególnymi potrzebami” to osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Taka definicja oznacza, że są to osoby z niepełnosprawnością, ale także inne osoby, na przykład:

* poruszające się na wózku lub o kulach,
* kurierzy i dostawcy z ciężkimi przesyłkami,
* rodzice z wózkami dziecięcymi,
* niewidome i słabowidzące,
* z niepełnosprawnością słuchu, Głusi,
* głuchoniewidome – z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu,
* z zaburzeniami psychicznymi,
* z niepełnosprawnością intelektualną,
* cudzoziemcy,
* mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem
* o nietypowym wzroście (bardzo niskie lub bardzo wysokie),
* starsze, u których szczególne potrzeby pojawiły się wraz z wiekiem,
* kobiety w ciąży.

Każdy może mieć szczególne potrzeby na jakimś etapie życia lub w konkretnej sytuacji. Dostępność pomaga wszystkim.

## Analiza stanu zastanego

#### POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO MIASTA WŁOCŁAWKA

ul. Okrężna 25

87-800 Włocławek

##### Parking

* Nie mamy parkingu.

##### Pies asystujący

* Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
* Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

##### Wejście do budynku

* Przed wejściem znajduje się zewnętrzna winda.
* Do wejścia prowadzą schody.
* Przy schodach znajduje się poręcz.
* Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
* Otwierają się na zewnątrz.
* Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
* Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
* Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów.

##### Przestrzeń za wejściem

* Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
* Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
* Punkt obsługi znajduje się na wprost wejścia głównego

##### Ciągi poziome

* Wszystkie pomieszczenia znajdują się na tym samym poziomie i na jednej kondygnacji, nie dotyczy wejścia i przestrzeni za wejściem.
* Wszystkie korytarze są dostępne.

##### Ciągi pionowe

* Możesz skorzystać z windy.

##### Pomieszczenia

* Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

##### Łazienka

* W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
* Drzwi otwierają się na zewnątrz.
* Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów.
* Na ścianach są zamontowane poręcze.
* Pochwyty są po obu stronach ustępu.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wejście na piętra budynków odbywa się z pośrednictwem schodów, których poszczególne stopnie zostały oznaczone kontrastowymi taśmami, tak aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osób z nich korzystających.

## Dotychczasowe działania na rzecz poprawy dostępności

Systematycznie podejmujemy działania, żeby zwiększyć dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Poniżej opisaliśmy te działania, podzielone na 4 obszary:

1. dostępność architektoniczna,
2. dostępność cyfrowa,
3. dostępność informacyjno- komunikacyjna,
4. pozostałe działania.

Te zrealizowane działania są dla nas częścią analizy stanu zastanego. Dzięki nim nabraliśmy doświadczenia i możemy lepiej zaplanować kolejne działania.

1. **Działania w obszarze dostępności architektonicznej**
   1. Przed wejściem znajduje się zewnętrzna winda
   2. Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
   3. Po wejściu do budynku na wprost znajduje się tablica informacyjna z opisem pomieszczeń.
   4. Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów.
   5. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na tym samym poziomie i na jednej kondygnacji, nie dotyczy wejścia i przestrzeni za wejściem.
   6. Wszystkie korytarze są dostępne.
   7. Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.
   8. W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
2. **Działania w obszarze dostępności cyfrowej**
   1. Jednostka dysponuje podstroną internetową zawierającą ułatwienia dostępu

https://pinb-wloclawek.rbip.mojregion.info/8/strona-glowna-bip.html

* 1. Możliwość korzystania z poczty elektronicznej e mail: [poczta@pinb-wloclawek.pl](mailto:poczta@pinb-wloclawek.pl) lub [sekretariat@cw.pinb.gov.pl](mailto:sekretariat@cw.pinb.gov.pl)

1. **Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej**
2. **Działania w obszarze pozostałych działaniach**
   1. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego
   2. Dzielenie się wiedzą z zakresu dostępności w zespole pracowniczym instytucji
   3. Poprawa dostępności procesu rekrutacji osób ze szczególnymi potrzebami

**Planowane działania w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności**

**1. Przygotowanie, przekazanie i opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej**

**raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.**

1.1. Termin realizacji – do 31 marca 2025 roku.

1.2. Osoby odpowiedzialne – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka

**2. Szkolenie pracowników w zakresie dostępności w formie szkoleń wewnętrznych i**

**zewnętrznych.**

2.1. Termin realizacji – na bieżąco.

2.2 Osoby odpowiedzialne – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka.

Plan został przygotowany przez: Cezary Tumiński

Osoba zatwierdzająca plan:

Cezary Tumiński - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka